## 요금수납
구분 |  |  | 설명 | 입력Tip
하자 및 유지보수 이슈관리 필드
| 요약 |  | 이슈 요약 설명 | 필수
| 설명 |  | 자세한 설명 작성, 첨부파일 등록 가능 | 필수
| 보고자 |  | 이슈 등록자 | 필수 - 작성자 자동으로 입력
| 담당자 |  | 이슈 처리 담당자 (진행관리, 조치 등…) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 요청자 |  | 프로젝트의 이해관계자 (발주사 담당자, 협력업체 등) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 요금수납 도로명 |  | 요금수납시스템 및 관련 프로젝트의 도로명 | 필수, 다중 선택 가능
| 요금수납 사업명 |  | 프로젝트 구축 사업명 선택 | • 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음 • 다중 선택 가능 • 2021년 이전 프로젝트로 사업명이 불분명 할 경우 '기타'로 입력 • 사업명이 없을 경우 '기타'로 먼저 등록하고 JIRA 관리자에게 추가 요청 바랍니다.
| 우선순위 |  | Highest, High, Medium, Low, Lowest | 필수
| 완료목표일 |  | 완료 예상 목표일 | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 기한 |  | 완료 기한이 정해진/정해야 하는 경우 입력
| 이슈유형 |  |  | 필수
|  | 버그 | 응용프로그램에서 오류로 발견된 이슈
|  | 장애 | 장애 신고가 들어온 이슈 - 장애 접수 후 원인에 따라 이슈 유형별로 신규 등록하고 링크 연결 예) 응용프로그램 오류로 확인 된 경우 '버그'로 이슈 신규 등록 원인 판명 후 개선을 요청한 경우 '개선요청'으로 이슈 신규 등록 원인 판명 후 신규개발을 요청한 경우 '신규개발'로 이슈 신규 등록
|  | 운영지원 | 시스템 운영에 필요한 업무 지원 ex) 점검, 데이터 확인, 재처리 작업, 데이터 추출, 문서작성, 회의참석, 개정지시 등
|  | 문의 | 시스템에 대한 단순한 문의 사항 - 초기에는 문의 였으나, 장애나 버그로 확인 된 경우 해당 이슈 유형으로 신규 등록 후 링크
|  | 개선요청 | 구현된 기능에 대한 개선 요청
|  | 신규개발 | 새로운 기능 개발을 요청한 경우
워크 플로우
| Open |  | 이슈 신규 등록
| To Do |  | 이슈 담당자가 할당되고, 담당자가 이슈를 확인하고 작업 계획이 정해짐
| In Progress |  | 해당 이슈 해결을 위해 일을 진행하고 있는 상태
| Done |  | 이슈 담당자 작업이 완료된 상태
| Closed |  | 이슈 보고자(등록자)가 작업완료를 확인 후 이슈 종료 처리

## 워싱턴AFC
구분 |  |  | 설명 | 입력Tip
WMATA AFC 이슈관리 필드
| 요약 |  | 이슈 요약 설명 | 필수
| 설명 |  | 자세한 설명 작성, 첨부파일 등록 가능 | 필수
| 보고자 |  | 이슈 등록자 | 필수 - 작성자 자동으로 입력
| 담당자 |  | 이슈 처리 담당자 (진행관리, 조치 등…) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 요청자 |  | 프로젝트의 이해관계자 (발주사 담당자, 협력업체 등) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 관련 계약 |  | 본 프로젝트 이후 추가 계약명 | • 본 사업 (MKE 포함) • BPS
| 우선 순위 |  | Highest, High, Medium, Low, Lowest | 필수
| 완료목표일 |  | 완료 예상 목표일 | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 기한 |  | 완료 기한이 정해진/정해야 하는 경우 입력
| 이슈유형 |  |  | 필수
|  | 에픽 | 다른 이슈를 포함한 큰 이슈
|  | 개선 | 구현된 기능에 대한 개선 요청
|  | 새 기능 | 새로운 기능 개발을 요청한 경우
|  | 작업 | 운영지원, 문의, 에픽에 의한 작업 등
|  | 하위 작업 | 이슈에 대한 담당자가 여러 명일 경우 하위작업으로 나누어 진행
워크 플로우
|  | Open (열기) | 이슈 신규 등록 이슈를 인지한 단계를 의미합니다. 해당 상태에서 SM과 협의를 거쳐 진행할 필요가 없는 이슈는 취소(Cancel) 상태로 변경합니다 (SM : Software manager = Part(Project) Leader)
|  | To Do (할 일) | 담당자가 이슈를 확인하고 작업 계획이 정해짐 실제로 수행해야할 이슈로 인지한 단계를 의미합니다. 이슈를 진행하기 위한 실질적인 준비상태입니다.
|  | In Progress (진행중) | 해당 이슈 해결을 위해 일을 진행하고 있는 상태 수행해야할 이슈들이 실제로 개발 단계에 들어섰음을 의미합니다. 개발과 단위테스트를 진행하게되며 물리적으로 가장 오랜 시간을 차지합니다.
|  | Resolved (해결됨) | 진행 중 상태였던 이슈를 담당자가 1차 완료했음
|  | Done (완료됨) | SM, 담당자가 리뷰를 통해 마무리 됐음을 확인
|  | Build (빌드) | 해당 버전에 배포 완료했음. | 버전, 개선, 새 기능에 해당함. 버전, 개선, 새 기능의 하위 작업도 포함
|  | Cancel (취소) | 특정 상태(열기 등)에서 이슈가 수행할 필요가 없다고 판단된 경우를 의미합니다. 보통 SM과 PO가 협의를 거쳐 취소 여부를 결정합니다. 재검토를 통해 필요시 다시 오픈 될 수 있음.
|  | Closed (닫힘) | 완료된 이슈나 취소된 이슈를 완전히 종결된 상태로 전환 WMATA의 요청에 의한 이슈일 경우 WMATA에서 종결로 인식했을 경우

## Meta
구분 |  |  | 설명 | 입력Tip
WMATA AFC 이슈관리 필드
| 요약 |  | 이슈 요약 설명 | 필수
| 설명 |  | 자세한 설명 작성, 첨부파일 등록 가능 | 필수
| 보고자 |  | 이슈 등록자 | 필수 - 작성자 자동으로 입력
| 담당자 |  | 이슈 처리 담당자 (진행관리, 조치 등…) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 요청자 |  | 프로젝트의 이해관계자 (발주사 담당자, 협력업체 등) | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 우선 순위 |  | Highest, High, Medium, Low, Lowest | 필수
| 완료목표일 |  | 완료 예상 목표일 | 이슈 만들기 이후 상세화면에서 수정할 수 있음
| 기한 |  | 완료 기한이 정해진/정해야 하는 경우 입력
| 이슈유형 |  |  | 필수
|  | 에픽 | 다른 이슈를 포함한 큰 이슈
|  | 스토리 | 개선 요청사항
|  | 작업 | 새로운 기능 개발의 경우
|  | 버그 | 프로그램 실행에서 발생된 기능오류.
|  | 하위 작업 | 이슈에 대한 담당자가 여러 명일 경우 하위작업으로 나누어 진행
워크 플로우
|  | Open (열기) | 이슈 신규 등록 이슈를 인지한 단계를 의미합니다. 해당 상태에서 SM과 협의를 거쳐 진행할 필요가 없는 이슈는 완료됨(Done) 상태로 변경합니다 (SM : Software manager = Part(Project) Leader)
|  | To Do (할 일) | 담당자가 이슈를 확인하고 작업 계획이 정해짐 실제로 수행해야할 이슈로 인지한 단계를 의미합니다. 이슈를 진행하기 위한 실질적인 준비상태입니다.
|  | In Progress (진행중) | 해당 이슈 해결을 위해 일을 진행하고 있는 상태 수행해야할 이슈들이 실제로 개발 단계에 들어섰음을 의미합니다.
|  | Test (테스트) | 기능개발이 되어 기능테스트를 진행하는 단계 테스트는 개발자가 아닌 다른 담당자(Manager)가 테스트를 진행해야합니다. 실패 시 태그 작성 후 To Do로 변경되어 다시 수정되어야 합니다.
|  | Done (완료됨) | SM, 담당자가 리뷰를 통해 마무리 됐음을 확인 | 업무 종료